## Gantt Planı
RootLens – 14 Haftalık Gantt Planı
Mikroservis Sistemlerinde Çok Kaynaklı Telemetri Verileri ile Anomali Tespiti ve Otomatik Kök Neden Analizi
Mevcut durum (30 Eylül 2026): RootLens temel gözlemlenebilirlik altyapısı hazır. Literatür, Gantt ve ön sunum hazırlığı H3’te sürüyor. Aktif AI/anomali modeli ve otomatik RCA henüz tamamlanmadı.
No. | Çalışma Paketi | Somut Çıktı | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14
|  |  | 14–20 Eyl | 21–27 Eyl | 28 Eyl–4 Eki | 5–11 Eki | 12–18 Eki | 19–25 Eki | 26 Eki–1 Kas | 2–8 Kas | 9–15 Kas | 16–22 Kas | 23–29 Kas | 30 Kas–6 Ara | 7–13 Ara | 14–20 Ara
1 | Proje kapsamı, araştırma sorusu ve hipotez | Araştırma sorusu, hipotez ve başarı ölçütleri | bar: H1
2 | RootLens temel altyapısı ve GitHub başlangıcı | Astronomy Shop, panel, API ve telemetri bağlantı altyapısı | bar: H1 to H2
3 | Ön literatür taraması ve konuya alışma | Temel kavram notları ve ilk kaynak listesi | bar: H1
4 | Literatür Taraması I | Metrics, logs, traces ve anomali tespiti kaynakları | bar: H2
5 | Literatür Taraması II | Kök neden analizi, servis grafiği ve çok kaynaklı füzyon kaynakları | bar: H3
6 | Literatür Excel’i, Gantt, GitHub düzeni ve ön sunum hazırlığı | Literatür matrisi, Gantt, GitHub klasörleri ve ön sunum akışı | bar: H3 to H4
7 | Test ortamı, deney protokolü ve hata senaryoları | Normal/hatalı çalışma senaryoları, veri planı ve zaman sızıntısını önleyen ayrım | bar: H4
8 | Telemetri toplama hattı, normal veri ve basit eşik baseline’ı | Prometheus, Jaeger ve OpenSearch verileri; normal veri seti ve ilk eşik yöntemi | bar: H4 to H5
9 | Veri ön işleme, zaman hizalama ve özellik çıkarımı | Zaman-servis eşleştirme, gecikme, hata, log ve trace özellikleri | bar: H6
10 | Tek kaynaklı ve çok kaynaklı anomali tespiti | Metrics-only, logs-only, traces-only ve birleşik yaklaşım | bar: H7
11 | Otomatik kök neden analizi modülü | Servis bağımlılık grafiği ve Top-1/Top-k kök neden sıralaması | bar: H8
12 | İlk entegre sonuçlar ve ara sunum | Anomali → RCA akışı, ilk karşılaştırma ve ara demo | bar: H9
13 | Başarım ve kök neden değerlendirmesi | Precision, recall, F1, tespit gecikmesi, Top-1 ve Top-k | bar: H10
14 | Fault injection, sağlamlık ve sınırlılık testleri | Yük, gecikme, servis çökmesi ve eksik telemetri senaryoları | bar: H11
15 | Uçtan uca sistem testi, rapor ve makale v1 | Çalışan sistem, sonuç tabloları, bitirme raporu ve makale v1 | bar: H12
16 | İç kontrol, son düzeltmeler ve final sunumu | Tekrarlanabilirlik kontrolü, tablo/şekil doğrulama ve demo provası | bar: H13
17 | Final teslim, demo, arşiv ve makale gönderim hazırlığı | Final raporu, demo, kod/veri arşivi ve makale dosyaları | bar: H14
18 | GitHub, deney günlüğü ve doküman güncellemesi | Kod, deney konfigürasyonları ve haftalık çalışma kayıtları
19 | Rapor / makale notları ve taslakları | Haftalık bölüm taslakları, sonuçlar ve nihai metin
Gösterim | Tamamlanan başlangıç altyapısı |  | H3: H3’te yürütülen işler; H7: Planlanan çalışmalar
Not: Literatür çalışması H1’de ön tarama, H2’de anomali tespiti ve gözlemlenebilirlik, H3’te kök neden analizi ve çok kaynaklı füzyon olarak planlanmıştır. Plan, danışmanın 14 haftalık çalışma akışı temel alınarak hazırlanmıştır.